**Приложение №1**

 **к приказу № 288-д от 31.08.2021 г.**

**Дорожная карта мероприятий по апробации примерных рабочих программ**

**по учебным предметам обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО**

 **МБОУ « Илсхан-Юртовская СШ № 2»**

**Цель:** создание организационно-управленческих, материально-технических, научно-методических и информационных условий для апробации примерных рабочих программ в рамках реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Результат** |
| **1. Организационное обеспечение мероприятий по апробации примерных рабочих программ по учебным предметам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 1 | Создание рабочей группы по обеспечению координации действий участников апробации примерных рабочих программ по учебным предметам и отвечающей за информационное, научно-методическое и экспертное сопровождение процесса | Сентябрь 2021 года | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению координации действий участников апробации примерных рабочих программ по учебным предметамРабочая группа по обеспечению координации действий участников апробации примерных рабочих программ по учебным предметам НООРабочая группа по обеспечению координации действий участников апробации примерных рабочих программ по учебным предметам ООО |
| 2 | Утверждение плана мероприятий по апробации примерных рабочих программ по учебным предметам обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | Сентябрь 2021 года | Утвержденный план мероприятий по апробации примерных рабочих программ по учебным предметам обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО |
| 3 | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации примерных рабочих программ по учебным предметам в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | Октябрь 2021 года | Аналитическая справка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО |
| 4 | Регистрация участников апробации примерных образовательных программ по учебным предметам в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 24 сентября 2021 года | Банк данных |
| 5 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся:- семинар по теме «Обновление содержания общего образования: апробация примерных рабочих программ в 2021-2022 учебном году»;-заседание МС по теме «Особенности апробации примерных рабочих программ». | Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графикомОктябрь 2021 годаЯнварь 2021 года | Аналитические отчеты замдиректора по УР и ВР о проведенных просветительских мероприятияхПакет информационно-методических материаловРазделы на сайте ОО |
| 6 | Организация участия педагогических работников в обучающих семинарах (на региональном уровне 1 раз в месяц), методических совещаниях (на региональном уровне 2 раза в месяц), вебинарах, конференциях по вопросам апробации примерных рабочих программ по учебным предметам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение учебного года | Участие, информация на сайте ОО |
| 7 | Мониторинг апробации примерных рабочих программ по учебным предметам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Апрель 2022 года | Анкета, форма наблюдения |
| 8 | Региональная конференция  | Май 2022 года | Участие, информация на сайте ОО |
| **2. Нормативное обеспечение мероприятий по апробации примерных рабочих программ по учебным предметам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 9 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию мероприятий по апробации примерных рабочих программ по учебным предметам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию мероприятий по апробации примерных рабочих программ по учебным предметам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
|  10 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих апробацию примерных рабочих программ по учебным предметам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими апробацию примерных рабочих программ по учебным предметам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 11 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих апробацию примерных рабочих программ по учебным предметам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Сентябрь 2021 – январь 2022 года | Приказы, локальные акты, регламентирующие апробацию примерных рабочих программ по учебным предметам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
|  12 | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации | До 01.09.2022 | Должностные инструкции |
| 13 | Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО | Ежегодно | Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка |
| **3. Методическое обеспечение мероприятий по апробации примерных рабочих программ по учебным** **предметам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО**  |
| 15 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение апробации примерных рабочих программ по учебным предметам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 15 сентября 2021 года | План методической работы.Приказ об утверждении плана методической работы |
|  16 | Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО | Июнь, ежегодно с 2022 | План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации |
|  17 | Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом | В течение учебного года в соответствии с планами ШМО,ежегодно с 2021  | Планы работы ШМО.Протоколы заседаний ШМО |
| 18 | Организация изучения содержания примерных рабочих программ педагогов по выбранным учебным предметам в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 15 сентября 2021 года | Рабочие программы педагогов по выбранным учебным предметам |
| 19 | Организация обсуждения изменений в рабочие программы по выбранным предметам на заседаниях рабочей группы | До 15 сентября 2021 года | Протокол заседания рабочей группы |
| 20 | Внедрение в учебный процесс отдельных разделов примерных рабочих программ педагогов по учебным предметам в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | Сентябрь 2021 – апрель 2022 года | Рабочие программы педагогов по выбранным учебным предметам |
|  21 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации примерных рабочих программ по учебным предметам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | План работы методического совета образовательной организации.Планы работы ШМО.Аналитическая справка замдиректора по УР |
| 22 | Формы работы методической службы по плану:- методические дискуссии;-моделирование педагогических ситуаций (видео уроки, мастер-классы);- пригласительные уроки;- смотры методических инновационных разработок уроков. | В течение годаОктябрь 2021 годаСентябрь-декабрь 2021 годаСентябрь-декабрь 2021 годаАпрель 2022 года | Сайт образовательной организацииАналитическая справка заместителя директора по УР |
|  23 | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению апробации примерных рабочих программ по учебным предметам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода с 2021года | План работы педагога-психолога.Аналитическая справка зам. директора по УР |
| 24 | Формирование пакета методических материалов по апробации примерных рабочих программ по учебным предметам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода с 2021  | Пакет методических материалов  |
| 25 | Корректировка плана ВШК в условиях апробации примерных рабочих программ по учебным предметам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 15 сентября 2021 года | План ВШК на учебный год.Аналитические справки по итогам ВШК |
| 26 | Ознакомление с технологией применения инструментария, разработанного для проведения отдельных процедур апробации (анкета, форма наблюдения) | Сентябрь-октябрь 2021 года |  |
| 27 | Обобщение и анализ результатов апробации примерных рабочих программ по учебным предметам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Апрель 2022 года | Анализ |
|  |  |  |  |
| **4. Кадровое обеспечение мероприятий по апробации примерных рабочих программ** **по учебным** **предметам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 28 | Анализ кадрового обеспечения в условиях апробации примерных рабочих программ по учебным предметам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Сентябрь 2021 года | Аналитическая справка замдиректора по УР |
| 29 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях апробации примерных рабочих программ по учебным предметам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь-апрель 2022 года | Аналитическая справка замдиректора по УР |
| **5. Информационное обеспечение мероприятий по апробации примерных рабочих программ по** **учебным предметам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
|  30 | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о ходе мероприятий по апробации примерных рабочих программ по учебным предметам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода с 2021 года | Сайт образовательной организацииПакет информационно-методических материалов |
| 31 | Информирование родительской общественности о ходе мероприятий по апробации примерных рабочих программ по учебным предметам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежеквартально в течение всего периода с 2021 года | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации |
| 32 | Изучение и формирование мнения родителей о апробации примерных рабочих программ по учебным предметам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов | Ежеквартально в течение всего периода с 2021  | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации.Аналитические справки заместителей директора по УР, ВР, педагога-психолога |
| 33  | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом обеспечении апробации примерных рабочих программ по учебным предметам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежеквартально в течение всего периода с 2021 года | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации |